## 【中長期】様式２（工程表）
情報システムID | 情報システム名 | 府省名 | 担当課室名 | 分類 | 現行/次期 | 工程 | 開始 | 終了 | 工程表 | [59 empty] | 電子決裁移行加速化方針 |  |  |  | オープンデータ |  | コスト削減方策の策定
[9 empty] | 2022年度 | [11 empty] | 2023年度 | [11 empty] | 2024年度 | [11 empty] | 2025年度 | [11 empty] | 2026年度 | [11 empty] | 区分 | 検討状況 | 検討状況（詳細） | 開始年度 | 検討状況 | 取組開始年度 | 検討状況 | 削減策実施年度
 | time axis 2022-04-01 to 2027-03-01
A001185 | 金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム | 金融庁 | 金融庁企画市場局企業開示課電子開示システム開発室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2022-12-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
A001185 | 金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム | 金融庁 | 金融庁企画市場局企業開示課電子開示システム開発室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2018-08-01 | 2020-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001185 | 金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム | 金融庁 | 金融庁企画市場局企業開示課電子開示システム開発室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2020-10-01 | 2022-12-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001185 | 金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム | 金融庁 | 金融庁企画市場局企業開示課電子開示システム開発室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2022-09-01 | 2026-08-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001196 | 金融庁ウェブサイトシステム ※ | 金融庁 | 総合政策局総務課広報室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-11-01 | ー | [60 empty] | - | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブックを参照） | 2022年度 | 検討中 | -
A001196 | 金融庁ウェブサイトシステム | 金融庁 | 総合政策局総務課広報室 | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001196 | 金融庁ウェブサイトシステム | 金融庁 | 総合政策局総務課広報室 | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001196 | 金融庁ウェブサイトシステム | 金融庁 | 総合政策局総務課広報室 | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001200 | 金融庁電子申請・届出システム | 金融庁 | 総合政策局秘書課情報化統括室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2022-11-30 | [60 empty] | Ⅱ２関係 | - | 次期システムに更改するため、検討しない | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討済 | 2023年度
A001200 | 金融庁電子申請・届出システム | 金融庁 | 情報化統括室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2020-04-01 | 2020-08-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001200 | 金融庁電子申請・届出システム | 金融庁 | 情報化統括室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2020-09-01 | 2021-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001200 | 金融庁電子申請・届出システム | 金融庁 | 情報化統括室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2021-06-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | Ⅱ２関係 | 今後検討予定 | 今後、EASYに接続して電子決裁を検討 | 2025年度以降 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討済 | 2023年度
A001211 | 金融庁業務支援統合システム | 金融庁 | 総合政策局秘書課情報化統括室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-05-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A001211 | 金融庁業務支援統合システム | 金融庁 | 秘書課情報化統括室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2019-07-01 | 2022-04-27 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001211 | 金融庁業務支援統合システム | 金融庁 | 秘書課情報化統括室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-04-28 | 2024-05-06 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001211 | 金融庁業務支援統合システム | 金融庁 | 秘書課情報化統括室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-05-07 | 2029-04-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001266 | インターネット巡回監視システム | 金融庁 | 金融庁証券取引等監視委員会事務局総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | 2026-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A001266 | インターネット巡回監視システム | 金融庁 | 金融庁証券取引等監視委員会事務局総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-12-01 | 2025-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001266 | インターネット巡回監視システム | 金融庁 | 金融庁証券取引等監視委員会事務局総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2026-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001266 | インターネット巡回監視システム | 金融庁 | 金融庁証券取引等監視委員会事務局総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | 2027-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001277 | 金融庁ネットワーク（ＬＡＮ） | 金融庁 | 総合政策局秘書課情報化統括室 | ② | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-12-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A001277 | 金融庁ネットワーク（ＬＡＮ） | 金融庁 | 総合政策局秘書課情報化統括室 | ② | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001277 | 金融庁ネットワーク（ＬＡＮ） | 金融庁 | 総合政策局秘書課情報化統括室 | ② | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001277 | 金融庁ネットワーク（ＬＡＮ） | 金融庁 | 総合政策局秘書課情報化統括室 | ② | 次期システム | 運用 | 2025-01-01 | 2029-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001325 | 公認会計士試験システム | 金融庁 | 公認会計士・監査審査会事務局総務試験課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2027-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A001325 | 公認会計士試験システム | 金融庁 | 公認会計士・監査審査会事務局総務試験課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001325 | 公認会計士試験システム | 金融庁 | 公認会計士・監査審査会事務局総務試験課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001325 | 公認会計士試験システム | 金融庁 | 公認会計士・監査審査会事務局総務試験課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-03-01 | 2038-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001381 | 図書館運営システム | 金融庁 | 総合政策局秘書課開発研修室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A001381 | 図書館運営システム | 金融庁 | 総合政策局秘書課開発研修室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001381 | 図書館運営システム | 金融庁 | 総合政策局秘書課開発研修室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-12-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001381 | 図書館運営システム | 金融庁 | 総合政策局秘書課開発研修室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-04-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001406 | 店頭デリバティブ取引情報報告・蓄積システム | 金融庁 | 金融庁企画市場局市場課市場業務室電子取引情報蓄積係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-04-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討済 | 2024年度
A001406 | 店頭デリバティブ取引情報報告・蓄積システム | 金融庁 | 金融庁企画市場局市場課市場業務室電子取引情報蓄積係 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-02-01 | 2023-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001406 | 店頭デリバティブ取引情報報告・蓄積システム | 金融庁 | 金融庁企画市場局市場課市場業務室電子取引情報蓄積係 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-06-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001406 | 店頭デリバティブ取引情報報告・蓄積システム | 金融庁 | 金融庁企画市場局市場課市場業務室電子取引情報蓄積係 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-04-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020744 | 公認会計士試験向け電子申請汎用受付システム | 金融庁 | 公認会計士・監査審査会事務局総務試験課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-06-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | -
A020744 | 公認会計士試験向け電子申請汎用受付システム | 金融庁 | 公認会計士・監査審査会事務局総務試験課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-06-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020744 | 公認会計士試験向け電子申請汎用受付システム | 金融庁 | 公認会計士・監査審査会事務局総務試験課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-07-01 | 2025-06-29 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020744 | 公認会計士試験向け電子申請汎用受付システム | 金融庁 | 公認会計士・監査審査会事務局総務試験課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-06-30 | 2030-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022540 | 市場監視総合システム | 金融庁 | 金融庁証券取引等監視委員会事務局総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | 2026-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A022540 | 市場監視総合システム | 金融庁 | 金融庁証券取引等監視委員会事務局総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2024-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022540 | 市場監視総合システム | 金融庁 | 金融庁証券取引等監視委員会事務局総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-09-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022540 | 市場監視総合システム | 金融庁 | 金融庁証券取引等監視委員会事務局総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-10-01 | 2033-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022551 | モニタリング支援システム | 金融庁 | リスク分析総括課 情報・分析室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-06-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A022551 | モニタリング支援システム | 金融庁 | リスク分析総括課 情報・分析室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-06-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022551 | モニタリング支援システム | 金融庁 | リスク分析総括課 情報・分析室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-07-01 | 2025-06-29 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022551 | モニタリング支援システム | 金融庁 | リスク分析総括課 情報・分析室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-06-30 | 2030-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025440 | 疑わしい取引の届出の受理等に必要なシステム機器 | 金融庁 | 監督局総務課監督調査室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2016-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A025440 | 疑わしい取引の届出の受理等に必要なシステム機器 | 金融庁 | 監督局総務課監督調査室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025440 | 疑わしい取引の届出の受理等に必要なシステム機器 | 金融庁 | 監督局総務課監督調査室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025440 | 疑わしい取引の届出の受理等に必要なシステム機器 | 金融庁 | 監督局総務課監督調査室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025462 | ＲＰＡ | 金融庁 | 総合政策局秘書課情報化統括室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-05-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A025462 | ＲＰＡ | 金融庁 | 総合政策局秘書課情報化統括室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025462 | ＲＰＡ | 金融庁 | 総合政策局秘書課情報化統括室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025462 | ＲＰＡ | 金融庁 | 総合政策局秘書課情報化統括室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029396 | 金融庁人事システム | 金融庁 | 金融庁総合政策局秘書課 | ③ | 現行システム | 運用 | - | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A029396 | 金融庁人事システム | 金融庁 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-06-01 | 2022-09-21 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029396 | 金融庁人事システム | 金融庁 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-09-21 | 2022-12-22 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029396 | 金融庁人事システム | 金融庁 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-01-01 | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
※次期システムへの更改については、デジタル庁の政府ウェブサイトの標準化・統一化の動向を踏まえ検討中